## Slide 1: Método del Camino Crítico Clase 11
Investigación Operativa UTN FRBA 2020
Curso: I4051
Elaborado por: Rodrigo Maranzana
Docente: Martín Palazzo

## Slide 2: Enunciado
Tarea | Precedente | Tiempo (semanas)
A |  | 2.2
B |  | 1.4
C |  | 0.2
D | A | 0.7
E | B | 1.7
F | C | 0.4
G | D | 2.7
H | D | 1.7
I | D, E, F | 2.7
J | E, F | 0.5
K | H, I | 2.6
L | H, I, J | 2.2
Dada la tabla de precedencias de la imagen:
1. Dibujar la red del proyecto.
2. Calcular:
- Fechas de inicio temprano y tardío.
- Margen total y libre.
3. Identificar el camino crítico.
4. Construir el diagrama calendario para fechas tempranas.

## Slide 3: Red del proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A: 2.2
* Referencia: <Tarea>: <Duración>
B: 1.4
C: 0.2
D: 0.7
E: 1.7
F: 0.4
G: 2.7
H: 1.7
I: 2.7
J: 0.5
K: 2.6
L: 2.2
: 0.0
: 0.0
: 0.0

## Slide 4: Resolución fechas tempranas y tardías
A: 2.2
B: 1.4
C: 0.2
D: 0.7
E: 1.7
F: 0.4
G: 2.7
H: 1.7
I: 2.7
J: 0.5
K: 2.6
L: 2.2
: 0.0
: 0.0
: 0.0
1
0.0
0.0
2
2.2
2.4
3
1.4
1.4
4
0.2
2.7
5
2.9
3.1
6
3.1
3.1
7
3.1
3.1
8
5.8
5.8
9
5.8
6.2
10
8.4
8.4

## Slide 5: Cálculo de márgenes: total y libre
A: 2.2
B: 1.4
C: 0.2
D: 0.7
E: 1.7
F: 0.4
G: 2.7
H: 1.7
I: 2.7
J: 0.5
K: 2.6
L: 2.2
: 0.0
: 0.0
: 0.0
1
0.0
0.0
2
2.2
2.4
3
1.4
1.4
4
0.2
2.7
5
2.9
3.1
6
3.1
3.1
7
3.1
3.1
8
5.8
5.8
9
5.8
6.2
10
8.4
8.4
Tarea |  |  | t |  |  | 
A | 2.4 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0.0
B | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0
C | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 0.0
D | 3.1 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 0.0
E | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 3.1 | 0.0
F | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 2.5
G | 8.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 8.4 | 2.8
H | 5.8 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 5.8 | 1.2
I | 5.8 | 3.1 | 2.7 | 0.0 | 5.8 | 0.0
J | 6.2 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 5.8 | 2.2
K | 8.4 | 5.8 | 2.6 | 0.0 | 8.4 | 0.0
L | 8.4 | 5.8 | 2.2 | 0.4 | 8.4 | 0.4
 | 3.1 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 0.0
 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0
 | 6.2 | 5.8 | 0.0 | 0.4 | 5.8 | 0.0
Tarea |  |  | t |  |  | 
A | 2.4 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0.0
B | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0
C | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 0.0
D | 3.1 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 0.0
E | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 3.1 | 0.0
F | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 2.5
G | 8.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 8.4 | 2.8
H | 5.8 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 5.8 | 1.2
I | 5.8 | 3.1 | 2.7 | 0.0 | 5.8 | 0.0
J | 6.2 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 5.8 | 2.2
K | 8.4 | 5.8 | 2.6 | 0.0 | 8.4 | 0.0
L | 8.4 | 5.8 | 2.2 | 0.4 | 8.4 | 0.4
 | 3.1 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 0.0
 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0
 | 6.2 | 5.8 | 0.0 | 0.4 | 5.8 | 0.0
* Referencia: FTj: Fecha tardía fin; Fti: Fecha temprana inicio; Ftj: Fecha temprana fin.

## Slide 6: Identificación del camino crítico
A: 2.2
B: 1.4
C: 0.2
D: 0.7
E: 1.7
F: 0.4
G: 2.7
H: 1.7
I: 2.7
J: 0.5
K: 2.6
L: 2.2
: 0.0
: 0.0
: 0.0
1
0.0
0.0
2
2.2
2.4
3
1.4
1.4
4
0.2
2.7
5
2.9
3.1
6
3.1
3.1
7
3.1
3.1
8
5.8
5.8
9
5.8
6.2
10
8.4
8.4
* Referencia: FTj: Fecha tardía fin; Fti: Fecha temprana inicio; Ftj: Fecha temprana fin.
Tarea |  |  | t |  |  | 
A | 2.4 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0.0
B | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0
C | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 0.0
D | 3.1 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 0.0
E | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 3.1 | 0.0
F | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 2.5
G | 8.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 8.4 | 2.8
H | 5.8 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 5.8 | 1.2
I | 5.8 | 3.1 | 2.7 | 0.0 | 5.8 | 0.0
J | 6.2 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 5.8 | 2.2
K | 8.4 | 5.8 | 2.6 | 0.0 | 8.4 | 0.0
L | 8.4 | 5.8 | 2.2 | 0.4 | 8.4 | 0.4
 | 3.1 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 0.0
 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0
 | 6.2 | 5.8 | 0.0 | 0.4 | 5.8 | 0.0
Tarea |  |  | t |  |  | 
A | 2.4 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0.0
B | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0
C | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 0.0
D | 3.1 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 0.0
E | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 3.1 | 0.0
F | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 2.5
G | 8.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 8.4 | 2.8
H | 5.8 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 5.8 | 1.2
I | 5.8 | 3.1 | 2.7 | 0.0 | 5.8 | 0.0
J | 6.2 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 5.8 | 2.2
K | 8.4 | 5.8 | 2.6 | 0.0 | 8.4 | 0.0
L | 8.4 | 5.8 | 2.2 | 0.4 | 8.4 | 0.4
 | 3.1 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 0.0
 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0
 | 6.2 | 5.8 | 0.0 | 0.4 | 5.8 | 0.0

## Slide 7: Calendario temprano
Tarea |  |  | t |  |  | 
A | 2.4 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0.0
B | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0
C | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 0.0
D | 3.1 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 0.0
E | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 3.1 | 0.0
F | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 2.5
G | 8.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 8.4 | 2.8
H | 5.8 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 5.8 | 1.2
I | 5.8 | 3.1 | 2.7 | 0.0 | 5.8 | 0.0
J | 6.2 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 5.8 | 2.2
K | 8.4 | 5.8 | 2.6 | 0.0 | 8.4 | 0.0
L | 8.4 | 5.8 | 2.2 | 0.4 | 8.4 | 0.4
 | 3.1 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 0.2
 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0
 | 6.2 | 5.8 | 0.0 | 0.4 | 5.8 | 0.0
Tarea |  |  | t |  |  | 
A | 2.4 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0.0
B | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0
C | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 0.0
D | 3.1 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 0.0
E | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 3.1 | 0.0
F | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 2.5
G | 8.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 8.4 | 2.8
H | 5.8 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 5.8 | 1.2
I | 5.8 | 3.1 | 2.7 | 0.0 | 5.8 | 0.0
J | 6.2 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 5.8 | 2.2
K | 8.4 | 5.8 | 2.6 | 0.0 | 8.4 | 0.0
L | 8.4 | 5.8 | 2.2 | 0.4 | 8.4 | 0.4
 | 3.1 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 0.2
 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0
 | 6.2 | 5.8 | 0.0 | 0.4 | 5.8 | 0.0
2.00
1.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
0.00
B: 1.4
E: 1.7
I: 2.7
K: 2.6
A: 2.2
D
H: 1.7
G: 2.7
C: 0.2
F: 0.4
J: 0.5
L: 8.4
3
1
8
10
6
5
4
7
2
9