## Slide 1: Ejercicio 2, CPM Clase 09
Investigación Operativa UTN FRBA 2022
Curso: I4051 (Palazzo)
Docente: Rodrigo Maranzana

## Slide 2
Inicio
Fin

## Slide 3
0
Fechas tempranas

## Slide 4
0
2
Fechas tempranas

## Slide 5
0
2
6
Fechas tempranas

## Slide 6
0
2
6
4
3
8
Fechas tempranas
Seleccionamos la mayor

## Slide 7
0
2
6
8
Fechas tempranas

## Slide 8
0
2
6
8
8
Fechas tempranas

## Slide 9
0
2
6
8
8
10
9
11
Fechas tempranas
Seleccionamos la mayor

## Slide 10
0
2
6
8
8
11
Fechas tempranas

## Slide 11
0
2
6
8
8
11
11
Fechas tardías
9

## Slide 12
0
2
6
8
8
11
11
Fechas tardías
9
8

## Slide 13
0
2
6
8
8
11
11
Fechas tardías
9
7
8
8
6
Seleccionamos la menor

## Slide 14
0
2
6
8
8
11
11
Fechas tardías
9
8
6

## Slide 15
0
2
6
8
8
11
11
Fechas tardías
9
8
6
2
7
Seleccionamos la menor

## Slide 16
0
2
6
8
8
11
11
Fechas tardías
9
8
6
2

## Slide 17
0
2
6
8
8
11
11
Fechas tardías
9
8
6
2
0
4
Seleccionamos la menor

## Slide 18
0
2
6
8
8
11
11
Fechas tempranas y tardías de la red:
9
8
6
2
0
Duración del proyecto: 11

## Slide 19
Márgenes de flotación:
Tarea i-j |  |  |  | 
Tarea i-j |  |  |  | 
Fechas tempranas
Fechas tardías
-
-
=

## Slide 20
Márgenes de flotación:
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
Fechas tempranas
Fechas tardías
-
-
=

## Slide 21
Márgenes de flotación:
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
Fechas tempranas
Fechas tardías
-
-
=

## Slide 22
Márgenes de flotación:
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
Fechas tempranas
Fechas tardías
-
-
=

## Slide 23
Márgenes de flotación:
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
2-4 | 6 | 2 | 4 | 0
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
2-4 | 6 | 2 | 4 | 0
Fechas tempranas
Fechas tardías
-
-
=

## Slide 24
Márgenes de flotación:
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
2-4 | 6 | 2 | 4 | 0
4-3 | 8 | 6 | 2 | 0
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
2-4 | 6 | 2 | 4 | 0
4-3 | 8 | 6 | 2 | 0
Fechas tempranas
Fechas tardías
-
-
=

## Slide 25
Márgenes de flotación:
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
2-4 | 6 | 2 | 4 | 0
4-3 | 8 | 6 | 2 | 0
4-5 | 11 | 6 | 3 | 2
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
2-4 | 6 | 2 | 4 | 0
4-3 | 8 | 6 | 2 | 0
4-5 | 11 | 6 | 3 | 2
Fechas tempranas
Fechas tardías
-
-
=

## Slide 26
Márgenes de flotación:
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
2-4 | 6 | 2 | 4 | 0
4-3 | 8 | 6 | 2 | 0
4-5 | 11 | 6 | 3 | 2
4-6 | 9 | 6 | 2 | 1
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
2-4 | 6 | 2 | 4 | 0
4-3 | 8 | 6 | 2 | 0
4-5 | 11 | 6 | 3 | 2
4-6 | 9 | 6 | 2 | 1
Fechas tempranas
Fechas tardías
-
-
=

## Slide 27
Márgenes de flotación:
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
2-4 | 6 | 2 | 4 | 0
4-3 | 8 | 6 | 2 | 0
4-5 | 11 | 6 | 3 | 2
4-6 | 9 | 6 | 2 | 1
6-5 | 11 | 8 | 2 | 1
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
2-4 | 6 | 2 | 4 | 0
4-3 | 8 | 6 | 2 | 0
4-5 | 11 | 6 | 3 | 2
4-6 | 9 | 6 | 2 | 1
6-5 | 11 | 8 | 2 | 1
Fechas tempranas
Fechas tardías
-
-
=

## Slide 28
Márgenes de flotación:
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
2-4 | 6 | 2 | 4 | 0
4-3 | 8 | 6 | 2 | 0
4-5 | 11 | 6 | 3 | 2
4-6 | 9 | 6 | 2 | 1
6-5 | 11 | 8 | 2 | 1
3-5 | 11 | 8 | 3 | 0
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
2-4 | 6 | 2 | 4 | 0
4-3 | 8 | 6 | 2 | 0
4-5 | 11 | 6 | 3 | 2
4-6 | 9 | 6 | 2 | 1
6-5 | 11 | 8 | 2 | 1
3-5 | 11 | 8 | 3 | 0
Fechas tempranas
Fechas tardías
-
-
=

## Slide 29
Tareas críticas:
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
2-4 | 6 | 2 | 4 | 0
4-3 | 8 | 6 | 2 | 0
4-5 | 11 | 6 | 3 | 2
4-6 | 9 | 6 | 2 | 1
6-5 | 11 | 8 | 2 | 1
3-5 | 11 | 8 | 3 | 0
Tarea i-j |  |  |  | 
1-2 | 2 | 0 | 2 | 0
1-3 | 8 | 0 | 4 | 4
2-3 | 8 | 2 | 1 | 5
2-4 | 6 | 2 | 4 | 0
4-3 | 8 | 6 | 2 | 0
4-5 | 11 | 6 | 3 | 2
4-6 | 9 | 6 | 2 | 1
6-5 | 11 | 8 | 2 | 1
3-5 | 11 | 8 | 3 | 0
Fechas tempranas
Fechas tardías